УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от « 4 » марта 2013 г. № 227

**Об утверждении дорожной карты**

**по реализации направлений ФГОС**

**основного общего образования**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарт основного общего образования», и в связи с введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела МСОП управления образования Назаренко Ж.В.



**Начальник**

**управления образования И. Онежко**

Исп. Шатная М.Н.,

Т. 55-4-51

**Приложение 1**

**Дорожная карта**

**по реализации направлений ФГОС основного общего образования**

**в образовательных учреждениях Ракитянского района.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****реализации** | **Исполнители** |
| **Организационные условия введения ФГОС ООО** |
| 1. | Подготовка приказа управления образования об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Ракитянского района | 1 квартал2013 года | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| 2. | Разработка дорожной карты введения ФГОС основного общего образования в 2013 году. | Март 2013 г | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| 3. | Формирование пакета материалов по обеспечению введения ФГОС основного общего образования и материалов, обеспечивающих нормативное и финансовое сопровождение их введения | Март 2013 г | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| 4. | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений квведению и реализации ФГОС ООО. | Март 2013 г | Назаренко Ж.В., |
| 5. | Обеспечение образовательных учреждений района методическими материалами введения ФГОС основного общего образования:- по духовно-нравственному развитию школьников;- методическими рекомендациями «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе»;- по разработке основнойобразовательной программы, по реализации программы воспитания и социализации основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей;- по организации внеурочной деятельности в основной школе. | 1 полугодие 2013 года | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| 6. | Подготовка приказа управления образования об утверждении списка школ, работающих в условиях внедрения ФГОС основного общего образования в 2013-2014 учебном году. | Апрель 2013 г | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| 7. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне. | Май 2013 г. | Назаренко Ж.В., |
| 8. | Обеспечение своевременной отчетности по введению ФГОС основного общего образования. | за полугодие 2013 г. | Шатная М.Н. |
| **Кадровые условия внедрения ФГОС** |
| 9. | Организация аттестации педагогических и руководящих кадров вновой форме. | В течение года | Мирошникова Г.И. |
| 10. | Организация повышения квалификации для различных категорий слушателей (руководители образовательных учреждений, заместители директоров по УВР, учителя-предметники) по проблемам введения ФГОС ООО. | В течение года | Билан Н.А. |
| 11. | Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района. | В течение года | Билан Н.А. |
| 12. | Утверждение перечня стажерских площадок по введению ФГОС основного общего образования. | Март 2013 г. | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| **Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС** |
| 13. | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах, реализующих введение ФГОС общего образования в 2013-2014 учебном году. | Май 2013 г. | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| 14. | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью.  | В течение года | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |
| **Информационное обеспечение внедрения ФГОС** |
| 15. | Организация и проведение информационно-просветительской работы с общественностью через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на стандарты второго поколения в основном звене. | В течение года | Назаренко Ж.В.,Шатная М.Н. |