Приложение № 1

к приказу управления образования

от « 24» сентября  2012 г. № 789

План-график

по подготовке  и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в новой форме в 2012-2013 учебном году в Ракитянском районе.

| № п/п | мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Этап подготовки (сентябрь 2012 г. – май 2013 г.) |
| 1. | Организационные мероприятия: |
| 1.1 | Распределение функций между структурами различного уровня (управлением образования администрации Ракитянского района, общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ГИА в Ракитянском районе в 2013 году | Сентябрь - октябрь 2012 г. | Управление образования администрации Ракитянского района |
| 1.2 | Составление и утверждение плана-графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в новой форме в 2012-2013 учебном году в Ракитянском районе | Сентябрь - октябрь 2012 г. | Управление образования администрации Ракитянского района, отдел оценки качества образования |
| 1.3 | Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2012-2013 учебном году | Сентябрь - октябрь 2012 г. | Управление образования администрации Ракитянского района, отдел оценки качества образования |
| 1.4 | Контроль хода подготовки к ГИА | весь период | Управление образования |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА: |
| 2.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов. Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА | сентябрь – декабрь 2012 г. | Управление образования |
| 2.2 | Обеспечение условий для функционирования: |
| 2.2.1 | Пунктов проведения ГИА (далее – ОУ – ППЭ) | до 1 апреля 2013 г. | Образовательные учреждения |
| 3. | Подготовка списков: |
| 3.1. | руководителей и организаторов ОУ - ППЭ | до 15.05. 2013 г. | Управление образования |
| 3.2 | кандидатов в члены предметных комиссий предметных комиссий | до 15 апреля 2013 г. | Управление образования |
| 3.3 | Направить списки общественных наблюдателей | до 15 апреля 2013 г. | Управление образования |
| 4. | Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов: |
| 4.1 | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области | до 15 января 2013 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Организация обучения по проведению ГИА: |
| 5.1 | Организация обучения участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ - ППЭ | до 15 апреля 2013 г. | Управление образования, образовательные учреждения |
| 5.2 | Руководителей ОУ-ППЭ | октябрь-декабрь 2012 г. | Управление образования на договорной основе с РЦОИ |
| 5.3 | Провести обучение организаторов ОУ | октябрь-декабрь 2012 г. | Управление образования с РЦОИ на договорной основе |
| 6. | Проведение пробного тестирования |
| 6.1 | На региональном уровне математика | февраль 2013 г. | Департамент, РЦОИ |
| 7. | Информирование о проведении ГИА: |
| 7.1 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ | по графику |  |
| 7.1.1 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей управления образования, образовательных учреждений, общественности | весь период | Управление образования, образовательные учреждения |
| 7.1.2 | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным | весь период | Управление образования |
| 7.2 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь – апрель 2013 г. | Управление образования, образовательные учреждения |
| 7.3 | Обеспечение ОУ- ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | февраль – апрель 2013 г. | Управление образования, ООКО |
| 7.4 | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | Общеобразовательные учреждения |
| 7.5 | Издание информационных и справочных материалов | весь период | Управление образования |
| II | Этап проведения (май – июнь 2013 г.) |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА: |
| 1.1 | Организация тиражирования и выдачи инструкции, правил заполнения бланков ГИА установленной формы | до 15 мая 2013 г. | Управление образования |
| 1.2 | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май – июнь 2013г. | Управление образования |
| 1.3 | Подготовка отчета по проведению ГИА текущего года и предложений на следующий год | июль 2013 г. | Управление образования |
| III | Этап анализа и выработка предложений (июль – август 2013 г.) |
| 1. | Подготовка и предоставление: |
| 1.1 | справки о проведении ГИА – в департамент образования, культуры и молодежной политики | июль – август 2013 г. | Управление образования |
| 1.2 | итоговых отчетов о результатах работы - в департамент образования, культуры и молодежной политики | май – июнь 2013 г. | Управление образования |
| 1.3 | отчетных материалов по анализу результатов ГИА по образовательным учреждениям | июнь – июль 2013 г. | Управление образования |