|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(должность)**Глава администрации** **Ракитянского района****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** Перцев В.Н.**/**(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссиипо рассмотрению проектов при администрации Ракитянского района)**Глава администрации Ракитянского района**(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Перцев В.Н./(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**План управления проектом**

**«Создание в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района системы качественной подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации**

**«Путь к вершине знаний»»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:(руководитель проекта)**Заместитель главы администрации района по****социально-культурному развитию и социальнойзащите населения**(должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Чефонова Е.А./**(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г |

1. **Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации Ракитянского района от 29 декабря 2012 года № 161 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Ракитянском районе» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проектаУчастие района в реализации проектаРиски проектаКоманда проектаПланирование коммуникацийЗаинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы/ процесса** | **Название работы/процесса** | **Длитель-ность, дни** | **Дата начала** | **Дата окончания (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| код | тип (Р/П) |
| **1** |  | **Формирование нормативной базы для введения в деятельность общеобразовательных организаций индивидуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося** | 21 | 25.05.17 | 10.07.17 | Аналитическая информация | Кутоманова И.Н. |
| 1.1 | Р | Разработка Положения об индивидуальном образовательном маршруте | 5 | 25.05.17 | 01.06.17 | Положение об индивидуальном образовательном маршруте | Гончарова Т.В. |
| 1.2 | Р | Утверждение Положения об индивидуальном образовательном маршруте | 8 | 29.05.17 | 08.06.17 | Утвержденный приказ об индивидуальном образовательном маршруте | Гончарова Т.В. |
| 1.3 | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | 11 | 23.06.17 | 10.07.17 | Аналитическая информация | Гончарова Т.В. |
| 1.3.1 | Р  | Разработка типового индивидуального образовательного маршрута для обучающихся основного общего образования | 5 | 23.06.17 | 30.06.17 | Типовой индивидуальный маршрут | Грибова Р.Н. |
| 1.3.2 | Р  | Разработка типового индивидуального образовательного маршрута для обучающихся среднего общего образования | 6 | 30.06.17 | 10.07.17 | Типовой индивидуальный маршрут | Цецорина С.Н. |
| **2** | **П** | **Психолого- педагогическая поддержка обучающихся образовательных учреждений Ракитянского района по подготовке к государственной итоговой аттестации** | 197 | 25.05.17 | 27.02.18 | Аналитическая информация | Кутоманова И.Н. |
| 2.1 | Р  | Организация и проведение мониторинга предварительного выбора предметов обучающихся 8 классов | 5 | 25.05.17 | 01.06.17 | Отчетная информация  | Гончарова Т.В. |
| 2.2 | Р  | Организация и проведение мониторинга предварительного выбора предметов обучающихся 9 классов | 10 | 11.09.17 | 25.09.17 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 2.3 | Р  | Организация и проведение мониторинга осознанного выбора предметов обучающихся 9 классов | 10 | 12.02.18 | 27.02.18 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 2.4 | Р  | Встреча с выпускниками прошлых лет достигших высоких результатов при сдаче основного государственного экзамена в 2017 году | 5 | 25.09.17 | 02.10.17 | Отчетная информация, фотоотчет | Гончарова Т.В. |
| 2.5 | Р  | Организация и проведение мониторинга предварительного выбора предметов обучающихся 10-х классов | 7 | 25.05.17 | 05.06.17 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 2.6 | Р  | Организация и проведение мониторинга предварительного выбора предметов обучающихся 11 – х классов | 10 | 02.10.17 | 16.10.17 | Отчетная информация  | Гончарова Т.В. |
| 2.7 | Р | Организация и проведение мониторинга осознанного выбора предметов обучающихся 11 – х классов | 10 | 17.01.18 | 31.01.18 | Отчетная информация  | Гончарова Т.В. |
| 2.8 |  р | Встреча с выпускниками прошлых лет достигших высоких результатов при сдаче единого государственного экзамена  | 5 | 02.11.17 | 10.11.17 | Отчетная информация, фотоотчет | Гончарова Т.В. |
| **3** |  | **Организация и проведение анализа государственной итоговой аттестации и подготовка графиков консультаций для обучающихся 9-11 классов** | 44 | 03.07.17 | 31.08.17 | Аналитическая информация  | Кутоманова И.Н. |
| 3.1 | Р  | Организация и проведение анализа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 15 | 03.07.1703.07.18 | 25.07.1725.07.18 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации | Гончарова Т.В. |
| 3.2 | Р  | Организация и проведение анализа государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 15 | 10.07.1710.07.18 | 31.07.1731.07.18 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации | Гончарова Т.В. |
| 3.3 | Р  | Разработка педагогами графиков консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации основной школы  | 4 | 21.08.1721.08.18 | 25.08.1727.08.18 | Графики консультаций | Гончарова Т.В. |
| 3.4 | Р  | Разработка педагогами графиков консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации средней школы | 4 | 25.08.1727.08.18 | 31.08.1731.08.18 | Графики консультаций | Гончарова Т.В. |
| **4** |  | **Организация и проведение пробных экзаменов****на муниципальном уровне**  |  | 02.10.17 | 21.03.18 | Аналитическая информация | Кутоманова И.Н. |
| 4.1 | Р  | Составление графика проведения пробных экзаменов на муниципальном уровне  | 5 | 02.10.1701.10.18 | 09.10.1708.10.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.2 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по русскому языку в 9 классах  | 5 | 09.10.1708.10.18 | 16.10.1715.10.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.3 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по математике в 9 классах | 5 | 16.10.1715.10.18 | 23.10.1722.10.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.4 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по обществознанию в 9 классах | 5 | 05.03.18 | 14.03.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.5 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по биологии в 9 классах | 5 | 5.03.18 | 14.03.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.6 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по географии в 9 классах | 5 | 12.03.18 | 19.03.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.7 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по химии в 9 классах | 5 | 12.03.18 | 19.03.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.8 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по физике в 9 классах | 5 | 14.03.18 | 21.03.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.9 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по истории в 9 классах | 5 | 14.03.18 | 21.03.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.10 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по русскому языку в 11 классах  | 5 | 23.10.1722.10.18 | 30.10.1729.10.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.11 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по математике на базовом уровне в 11 классах | 5 | 30.10.1729.11.18 | 06.11.1705.11.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.12 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по обществознанию в 11 классах | 5 | 05.02.18 | 12.02.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.13 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по биологии в 11 классах | 5 | 5.02.18 | 12.02.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.14 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по географии в 11 классах | 5 | 12.02.18 | 19.02.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.15 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по химии в 11 классах | 5 | 12.02.18 | 19.02.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.16 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по физике в 11 классах | 5 | 19.02.18 | 27.02.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 4.17 | Р  | Разработка и утверждение приказа о проведении пробного экзамена по истории в 11 классах | 5 | 19.02.18 | 27.02.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| **4.18** |  | **Организация и проведение пробных экзаменов в 9-х классах**  |  | 27.11.17 | 04.04.18 | Аналитическая информация | Фролова Е.И. |
| 4.18.1 | Р | Организация и проведение на базе пункта проведения экзамена пробного экзамена по русскому языку | 10 | 27.11.1727.11.18 | 11.12.1712.12.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Шацких И.С. |
| 4.18.2 | Р  | Организация и проведение на базе пункта проведения экзамена пробного экзамена по математике | 10 | 04.12.1704.12.18 | 18.12.1718.12.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Мирошникова Г.И. |
| 4.18.3 | Р  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по обществознанию | 10 | 15.03.18 | 29.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.18.4 | Р  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по биологии | 10 | 15.03.18 | 29.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.18.5 | Р  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по географии  | 10 | 20.03.18 | 03.04.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.18.6 | Р  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по химии | 10 | 20.03.18 | 03.04.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.18.7 | Р  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по физике | 10 | 21.03.18 | 04.04.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.18.8 | Р  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по истории | 10 | 21.03.18 | 04.04.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| **4.19** |  | **Организация и проведение пробных экзаменов в 11-х классах** | 255 | 01.12.17 | 21.12.18 | Аналитическая информация | Фролова Е.И. |
| 4.19.1 | Р  | Организация и проведение на базе пункта проведения экзамена пробного экзамена по русскому языку | 109 | 01.12.1704.12.18 | 14.12.1717.12.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Грибова Р.Н. |
| 4.19.2 | Р  | Организация и проведение на базе пункта проведения экзамена пробного экзамена по математике базового уровня | 10 | 07.12.1707.12.18 | 21.12.1721.12.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Цецорина С.Н. |
| 4.19.3 | П  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по обществознанию | 11 | 13.02.18 | 01.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.19.4 | П  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по биологии | 11 | 13.02.18 | 01.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.19.5 | П  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по географии  | 10 | 20.02.18 | 07.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.19.6 | П  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по химии | 10 | 20.02.18 | 07.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.19.7 | П  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по физике | 12 | 28.02.18 | 16.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.19.8 | П  | Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения пробного экзамена по истории | 10 | 28.02.18 | 16.03.18 | Итоговый приказ проведения пробного экзамена | Кутоманова И.Н. |
| 4.20 |  | **Подведение итогов пробных экзаменов** | 16 | 15.01.18 | 06.02.18 | Аналитическая информация | Фролова Е.И. |
| 4.20.1 | Р  | Проведение анализа пробного экзамена в 9-х классах и выявление детей получивших низкие баллы по русскому языку | 5 | 15.01.18 | 22.01.18 | Анализ пробного экзамена | Шацких И.С. |
| 4.20.2 | Р  | Проведение анализа пробного экзамена в 9-х классах и выявление детей получивших низкие баллы по математике | 5 | 16.01.18 | 23.01.18 | Анализ пробного экзамена | Мирошникова Г.И. |
| 4.20.3 | Р  | Проведение анализа пробного экзамена в 9-х классах и выявление детей получивших низкие баллы по предметам по выбору | 5 | 24.01.18 | 31.01.18 | Анализ пробных экзаменов по выбору | Гончарова Т.В. |
| 4.20.4 | Р  | Проведение анализа пробного экзамена в 11-х классах и выявление детей получивших низкие баллы по русскому языку | 5 | 18.01.18 | 25.01.18 | Анализ пробного экзамена | Шацких И.С. |
| 4.20.5 | Р  | Проведение анализапробного экзаменов в 11-х классов и выявление детей получивших низкие баллы математике | 5 | 22.01.18 | 29.01.18 | Анализ пробного экзамена | Мирошникова Г.И. |
| 4.20.6 | Р  | Освещение результатов пробных экзаменов в 9 и 11 классах на совещании руководителей образовательных учреждений района | 5 | 30.01.18 | 06.02.18 | Отчетная информация  | Гончарова Т.В. |
| **5** |  | **Подготовка и проведение семинаров для директоров и заместителей директоров общеобразовательных организаций** |  | 15.09.17 | 18.04.18 | Аналитическая информация | Кутоманова И.Н. |
| 5.1 | П | Организация и проведение семинара по теме: «Технология построения индивидуального образовательного маршрута» (для заместителей директоров образовательных учреждений) | 10 | 15.09.17 | 29.09.17 | Отчетная информация, фотоотчет | Грибова Р.Н. |
| 5.2 | П  | Организация и проведение семинара по теме: «Пути повышения качества образования в школах района. Индивидуальный образовательный маршрут как одно из средств достижения высокого уровня обучения и высоких результатов ГИА» (из практики работы учителей школ Ракитянского района) | 10 | 14.11.17 | 28.11.17 | Отчетная информация, фотоотчет | Цецорина С.Н. |
| 5.3 | П  | Организация и проведение круглого стола по теме: «Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений по изучению и внедрению инноваций в области качественного образования и подготовки к ГИА (9, 11кл.) в 2016-2017 учебном году. Изучение и обобщение положительного педагогического опыта по качественной подготовке обучающихся к ГИА» | 10 | 04.04.18 | 18.04.18 | Отчетная информация, фотоотчет | Гончарова Т.В. |
| **6** |  | **Организация и проведение встреч с родительской общественностью** |  | 01.09.17 | 24.09.18 | Аналитическая информация | Фролова Е.И. |
| 6.1 | Р  | Разработка общеобразовательными организациями графиков проведения родительских собраний | 5 | 01.09.1703.09.18 | 08.09.1710.09.18 | Графики проведения родительских собраний | Гончарова Т.В. |
| 6.2 | Р  | Проведение социального опроса среди родительской общественности о выборе предметов обучающихся 9 и 11 классов | 10 | 11.09.1710.09.18 | 25.09.1724.09.18 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 6.3 | Р | Подготовка и утверждение приказа по проведению муниципального родительского собрания для родителей (законных представителей) 9 классов | 5 | 10.01.18 | 17.01.18 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 6.3.1 | Р  | Подготовка и проведение муниципального родительского собрания для родителей (законных представителей) 9 классов | 10 | 17.01.18 | 31.01.18 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 6.4 | Р | Подготовка и утверждение приказа по проведению муниципального родительского собрания для родителей (законных представителей) 11 классов | 5 | 06.12.17 | 13.12.17 | Утвержденный приказ | Гончарова Т.В. |
| 6.4.1 | П | Подготовка и проведение муниципального родительского собрания для родителей (законных представителей) 11 классов | 10 | 13.12.17 | 27.12.17 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| **7** |  | **Информационное сопровождение деятельности по проекту**  |  | **11.04.17** | 25.12.18 | Аналитическая информация | Кутоманова И.Н. |
| 7.1 | Р | Организация работ по размещению в межрайонной газете «Наша жизнь» статьи о деятельности по проекту | 10 | 04.12.1710.05.1804.12.18 | 18.12.1724.05.1818.12.18 | Статья в газете «Наша жизнь» | Гончарова Т.В. |
| 7.2 | Р  | Размещение информации на сайте управления образования в разделе «Методические комитеты» | 10 | 04.12.1710.05.1804.12.18 | 18.12.1724.05.1818.12.18 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 7.3 | Р  | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА | 10 | 20.09.1714.12.1711.04.1806.06.1815.11.18 | 04.10.1728.12.1725.04.1815.06.1829.11.18 | Отчетная информация | Гончарова Т.В. |
| 7.4 | Р  | Подготовка и оформление статистического сборника «Дайджест» по итогам проведения ЕГЭ в 2017 году | 20 | 24.07.17 | 21.08.17 | Статистический сборник | Федутенко А.М. |
| 7.5 | Р  | Подготовка и оформление статистического сборника «Дайджест» по итогам проведения ЕГЭ в 2018 году | 20 | 24.07.18 | 21.08.18 | Статистический сборник | Федутенко А.М. |
| 7.6 | Р  | Подготовка и оформление статистического сборника «Атлас» по итогам проведения ОГЭ в 2017 году | 20 | 31.07.17 | 28.08.17 | Статистический сборник | Федутенко А.М. |
| 7.7 | Р  | Подготовка и оформление статистического сборника «Атлас» по итогам проведения ОГЭ в 2018 году | 20 | 30.07.18 | 27.08.18 | Статистический сборник | Федутенко А.М. |
| 7.8 | Р | Подготовка аналитического отчета о реализации проекта  | 10 | 03.12.18 | 25.12.18 | Аналитический отчет | Гончарова Т.В. |
| И т о г о: | 307 | 25.05.17 | 25.12.18 |

**2.Бюджет проекта**

| **Код работы/ процесса** | **Название работы/процесса** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **областной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| код | тип (Р/П) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

**3.Формы участия области в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный** | Областной | Местный |
| **Прямое бюджетное финансирование** | **Указать соответствующую программу** |  |  |  |
| **Дороги6** | **Указать плановую протяженность** |  |  |  |
| **Субсидии6** | **Указать соответствующую программу** |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| **Электроэнергия6** | **Указать требуемую мощность** |  |  |  |
| **Газоснабжение6** | **Указать требуемый объем** |  |  |  |
| **Водоснабжение6** | **Указать требуемый объем** |  |  |  |
| **Гарантии6** |  |  |  |
| **Залоги6** |  |  |  |
| **Прочие формы участия6** |  |  |  |
| **Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка** |

**Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Низкий уровень активности сотрудников в реализации проекта | Увеличение срока реализации проекта | Организация просветительской работы, контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ. | Кутоманова И.Н. | Проведение просветительской работы среди сотрудниокв |
| 2 | Срыв сроков оформления документации участниками проекта | Не достижение цели | Мониторинг процесса оформления документов участниками | Гончарова Т.В. | Выполнение работ в параллельном режиме, корректировка плана-графика подготовки информации по проекту  |
| 3 | Непродуктивная работа отдельных представителей администрации общеобразовательных учреждений района | Снижения качества методической работы в рамках проекта | Проведение семинаров, консультаций | Кутоманова И.Н. | Мониторинг управленческой деятельности представителей администрации общеобразовательных учреждений района |

**5.Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте** | **Основание****участия в проекте**  |
| 1 | Перцев Владимир Николаевич – глава администрации Ракитянского района |  | Куратор проекта |  |
| 2 | Чефонова Елена Анатольевна -заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию и социальной защите населения | Проектный менеджер 1 класса | Руководитель проекта |  |
| 3 | Кутоманова Ирина Николаевна – заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района |  | Администратор проекта |  |
| 4 | Гончарова Тамара Владимировна- старший методист отдела оценки качества образования и мониторинга управления образования администрации Ракитянского района |  | Оператор мониторинга проекта |  |
| 5 | Фролова Елена Ивановна начальник управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р) |  |
| 6 | Мирошникова Галина Ивановна – начальник отдела оценки качества образования и мониторинга управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р) |  |
| 7 | Шацких Ирина Сергеевна–старший методист отдела поддержки развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р) |  |
| 8 | Грибова Раиса Николаевна –заместитель директора МОУ «Пролетарская СОШ № 1» |  | Член рабочей группы (П) |  |
| 9 | Цецорина Светлана Николаевна- учитель математики МОУ «Ракитянская СОШ № 3 имени Н.Н.Федутенко» |  | Член рабочей группы (П) |  |
| 10 | Федутенко Андрей Михайлович- методист отдела оценки качества образования и мониторинга управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (П) |  |

**6.Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
|  | Статус проекта  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам  | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление»  |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации  | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации  | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группеи приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания  | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации  | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов  | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |