Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Ракитянского района

от «10» сентября  2019 г. № 209-11-1231

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Ракитянского района в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-11 |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году на территории Ракитянского района. | август 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 1.3. | Проведение статистического анализа и по итогам проведения ГИА-11 на территории Ракитянского района. | сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 1.4. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году: |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций; | август 2019 г. |  |
|  | - с учителями-предметниками. | август-сентябрь 2019 г. |  |
| 1.5. | Издание статистического сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2019 году. | сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | август 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Разработка рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2020 году в урочной и внеурочной деятельности. | сентябрь – октябрь 2019 г. | Методический комитет |
| 2.5. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории). | в течение учебного года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Реализация регионального проекта «Я сдам ЕГЭ!» в школах, показывающих низкие результаты. | в течение учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.7. | Участие в информационно-методических семинарах педагогов по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования |
| 2.8. | Участие в проведении на добровольной основе ЕГЭ для учителей, работающих в 10-11 классах, по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии с целью оказания индивидуальной помощи. | по плану департамента образования области | Управление образования |
| 2.9. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ЕГЭ регионального уровня. | февраль – март 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.10. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений циклограммы принятия локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА-11 на территории Белгородской области в 2020 году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.2. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений нормативных правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-11 в 2020 году в соответствии с циклограммой. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | в течение учебного года | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.3. | Обновление рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2020 году. | в течение учебного года | Методический комитет |
| 3.4. | Подготовка приказов управления образования об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения): О порядке проведения итогового сочинения (изложения): -инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения); -инструкции для участников итогового сочинения (изложения); -инструкции для руководителя ППС (пункта проведения сочинения); -инструкция для технического специалиста; -инструкция для членов комиссии по организации итогового сочинения (изложения); -инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). | октябрь – ноябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области об утвержденных Положениях: |  | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.1. | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | февраль 2020 г. |  |
| 3.5.2. | о предметных комиссиях; | февраль 2020 г. |  |
| 3.5.3. | о конфликтных комиссиях; | февраль 2020 г. |  |
| 3.5.4. | об обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ на территории Белгородской области | февраль 2020 г. |  |
| 3.6. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области об утвержденных составах: |  | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.1. | государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2017 году; | декабрь 2019 г. |  |
| 3.6.2. | предметных комиссий в 2020 году; | март - апрель 2020 г. |  |
| 3.6.3. | конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; | март 2020 г. |  |
| 3.6.4. | руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в ППЭ. | март 2020г. май 2020 г. |  |
| 3.7. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения: |  | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.1. | об утвержденных списках мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ с целью оптимизации ППЭ. Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ: - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки) | до 01.01.2020 г. за две недели до начала этапа ГИА |  |
| 3.8. | Подготовка приказов управления образования по утвержденному порядку и схемам: |  | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.8.1. | О порядке формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | ноябрь 2019 г. |  |
| 3.8.2. | О порядке регистрации и утверждение мест регистрации заявлений на ЕГЭ в 2020 году. | ноябрь 2019г. |  |
| 3.8.3. | Об участии в организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | март 2020 г. |  |
| 3.8.4. | Об утвержденной организационно-технологической схеме проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | до 20.01.2020 г. |  |
| 3.8.5. | О порядке организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении единого государственного экзамена в 2020 году. | январь 2020 г. |  |
| 3.8.6. | О порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | февраль 2020 г. |  |
| 3.8.7. | О порядке, сроках и транспортных схемах доставки экзаменационных материалов единого государственного экзамена в 2020 году. | февраль 2020 г. |  |
| 3.8.8. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ. | февраль 2020 г. |  |
| 3.8.9. | О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, график информирования участников ГИА о результатах и сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллам. | февраль 2020 г. |  |
| - Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11, в том числе: - на функционирование системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» в ППЭ | ноябрь 2019 г. | Управление образования |
| 4.2. | Приобретение необходимых расходных материалов для функционирования ППЭ (приобретение антивирусного программного обеспечения, картриджи, бумага) | февраль – апрель 2020 г. | Управление образования |
| 4.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | февраль - март 2020 г. | Управление образования |
| 4.4. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, уполномоченных ГЭК. | апрель- май 2020 г. | Управление образования |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: |  |  |  |
| 5.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях (вебинары). | в течение учебного года | Управление образования |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, Департаментом образования области (вебинары). | в течение учебного года | Управление образования |
| 5.3. | Участие в обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (вебинары). | в течение учебного года | председатели ПК, эксперты ПК |
| 5.4. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. | в течение учебного года | Управление образования |
| 5.5 | Участие в организации и проведении обучения с последующим тестированием: |  | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 5.5.1. | руководителей пунктов проведения экзаменов; | февраль-март 2020 г. |  |
| 5.5.2. | организаторов в пунктах проведения экзаменов; | февраль-март 2020 г. |  |
| 5.5.3. | технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов; | февраль-март 2020 г. |  |
| 5.5.3. | членов конфликтной комиссии. | март 2020 года |  |
| 5.6. | Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | февраль – март 2020 г. | Управление образования |
| 5.7. | Участие в семинарах для членов предметных комиссий ГИА-11. | февраль- март 2020 г. | Управление образования |
| 5.8. | Участие в обучении: | ноябрь-декабрь 2019 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 5.8.1. | -лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; |  |  |
| 5.8.2. | - общественных наблюдателей. | февраль-май 2020 г. |  |
| 5.9. | Участие в проведении семинаров, вебинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-11. | январь – февраль 2019 года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 5.10. | Участие в совещаниях, вебинарах -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных образованиях. | ежемесячно с декабря 2019 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 5.11. | Участие в организации обучения руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | в течение учебного года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| - Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года. | август 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Предоставление информации в РЦОИ о лице, ответственном за взаимодействие с региональным центром обработки информации в рамках подготовки и проведения ГИА-11 | сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.3. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 года: - сбор заявлений; - участие в проведении ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. | август – сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 6.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.5. | Внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; -участников ГИА-11. | ноябрь – декабрь 2019 г. (в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС) до 01.02.2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.6. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; -медицинских работников; - членов предметных комиссий. | сентябрь 2019 г., март 2020 г., май 2020 г. (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.7. | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА | ноябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», силовыми структурами. | в течение года | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.9. | Организация взаимодействия с МВД России по Ракитянскому району в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов. | в период проведения ГИА | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. | сентябрь 2019 г. март-июнь 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.11. | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором. | в период проведения ГИА | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.12. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов. | в период проведения ГИА | Управление образования |
| 6.12.1. | Утверждение транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов в день проведения экзамена. | за 10 дней до начала экзаменационного периода | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.12.2 | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет. | в период проведения ГИА | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.12.3. | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов. | до начала экзаменационной сессии | Управление образования |
| 6.12.4 | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. | в течение учебного года | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.13. | Организация общественного наблюдения |  |  |
| 6.13.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. | март – апрель 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.13.2. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. Подготовка памятки для общественных наблюдателей. | март – апрель 2020 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 6.13.3. | Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей. | апрель-май 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.14. | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ на региональном уровне. | По плану департамента образования области | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.15. | Проведение стартовых пробных экзаменов | Сентябрь -октябрь 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 6.16. | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ предметов по выбору на муниципальном уровне: |  | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 6.16.1. | Итоговое сочинение | октябрь 2019 г. |  |
| 6.16.2. | Русский язык | декабрь2019 г. |  |
| 6.16.3. | Математика базового и профильного уровней | декабрь 2019 г. |  |
| 6.16.4. | Обществознание | февраль 2020 г. |  |
| 6.16.5. | Биология | февраль 2020 г. |  |
| 6.16.7. | Химия | февраль 2020 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 6.16.8. | Физика | февраль 2020 г. |  |
| 6.16.9. | История | февраль 2020 г. |  |
| - Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений. | постоянно | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. | в течение учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 7.4. | Администрирование сайта по организации и проведению ГИА. | постоянно | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.5. | Проведение секции руководителей и заместителей директоров на тему: «Анализ проведения ГИА – 2019» | август 2019 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.6. | Выступление на совещаниях руководителей и заместителей директоров по темам «Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)», «Подготовка и проведение ГИА-11» | в течение учебного года | отдел ОКО и мониторинга |
| 7.7. | Проведение совещания на тему: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году». | февраль 2020 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.8. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА. | ежемесячно | отдел ОКО и мониторинга |
| 7.9. | Участие в совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». | март - май 2020 г. | отдел ОКО и мониторинга |
| 7.10. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся. | постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.11. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2019 г., май 2020 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2020 году (размещение анонсов мероприятий). | постоянно | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.13. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году | в течение учебного года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.14. | Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших высокие баллы по итогам ЕГЭ). | в течение учебного года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.15. | Участие выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!». | апрель 2020 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга общеобразовательные учреждения |
| 7.16. | Ознакомление участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.17. | Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2020 году». | по графику департамента образования области | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.18 | Проведение районного родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020 году (на базе ППЭ). | октябрь 2019 г. | Управление образования |
| 7.19. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020 году на уровне общеобразовательного учреждения. | октябрь 2019 года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.20. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2020 году. | февраль 2020 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.21. | Размещение видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11 на сайте управления образования. | в течение года | # Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.22. | Подготовка рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 в системе деятельности социально-психологических служб общеобразовательных учреждений. | январь 2020 г. | Методический комитет |
| 7.24. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11. | январь-март 2020 г. | # Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.25. | Участие в региональных родительских собраний «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-11». | по графику департамента образования области | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА в 2020 году |  |  |  |
| 8.1. | Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА через анализ сайтов общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 8.2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение учебного года | Управление образования |
| 8.3. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА. | в течение учебного года | Управление образования |
| 8.4. | Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной сессии. | март-май 2020 г. | Управление образования |