Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Ракитянского района

от «10» сентября  2019 г. № 209-11-1231

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Ракитянского района в 2019 - 2020 учебном году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2019 году на территории Ракитянского района. | август - сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году на территории Ракитянского района. | август - сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 1.3. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году: |  | Управление образования |
|  | - с руководителями и заместителями директоров общеобразовательных учреждений на секции; | август 2019 г. | Управление образования |
|  | - с учителями-предметниками на заседаниях методических объединений. | август 2019 г. |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам |
| 2.1.1. | Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). | август - сентябрь 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1.3. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ОГЭ. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2019-2020 учебном году |
| 2.2.1. | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.2.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | общеобразовательные учреждения |
| 2.2.3. | Разработка рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году в общеобразовательном учреждении. | август – сентябрь 2019 г. | Методический комитет |
| 2.2.4. | Проведение информационно-методических семинаров для педагогов района по анализу содержательных результатов государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования |
| 2.2.5. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений циклограммы принятия локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.2. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений нормативно - правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году в соответствии с циклограммой. | в течение учебного года | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году. | в течение учебного года | Методический комитет |
| 3.4. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений разработанных и утвержденных Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году |
| 3.4.1. | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.4.2. | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.4.3. | Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.4.4. | Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.4.5. | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году |
| 3.5.1. | Об утвержденном составе ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2019 - 2020 учебном году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.2. | Об утвержденном составе государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.3. | Об утвержденном персональном составе председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.4. | Об утвержденном персональном составе кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.5. | Об утвержденном персональном составе муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.6. | Об утвержденном персональном составе руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в период проведения ГИА-9 в 2019 -2020 учебном году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.7. | Об утвержденном составе работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2019 -2020 учебном году | декабрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.8. | Об утвержденном составе уполномоченных представителей ГЭК | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.5.9. | Об утвержденном персональном составе руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в Белгородской области в 2019 -2020 учебном году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области и подготовка приказов управления образования администрации Ракитянского района по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2019 -2020 учебном году |
| 3.6.1. | Об утверждении «Дорожной карты» по организации эффективной работы в общеобразовательных учреждениях, продемонстрировавших низкие результаты ГИА-9 в 2019 году | август 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 3.6.2. | Об утверждении комплекса мер по повышению качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом результатов проведения ГИА и ВПР | сентябрь 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 3.6.3. | Об утвержденных местах расположения ППЭ ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.4. | Об утвержденной унифицированной системе кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.5. | Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | декабрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.6. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций в 2020 году. | январь – март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.7. | Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | январь 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.8. | Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.9. | Об утвержденном Порядке формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.10. | О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в 2020 году. | март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.11. | О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2020 году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.12. | Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.13. | Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по учебным предметам по выбору на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.6.14. | О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2020 году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7. | Доведение до сведения приказов департамента образования Белгородской области и подготовка приказов управления образования администрации Ракитянского района по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2019– 2020 учебном году |
| 3.7.1. | О порядке организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.2. | Об утвержденных формах бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.3. | Об утвержденных формах бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.4. | Об утвержденных правилах заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году. | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.5. | Об утвержденных инструкциях для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ в 2020 году. | март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.6. | Об утвержденной форме справки о результатах сдачи ГИА-9 в 2020 году. | март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.7. | Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2020 году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.8. | Об утвержденном минимальном количестве баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2020 году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.9. | О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2020 году. | апрель 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.10. | Об определении минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому языку и математике при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году. | июнь 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.11. | Об определении минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году. | июнь 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 3.7.12. | Об утвержденном графике, месте работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году. | май 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 |
| 4.1. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 (антивирусного программного обеспечения, картриджей, бумаги, оптических носителей информации (диски)). | в течение учебного года | Управление образования |
| 4.2. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | февраль - март 2020 г. | Управление образования |
| 4.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, уполномоченных ГЭК. | март – апрель 2020 г. | Управление образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 5.1. | Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2020 году. | в течение учебного года | Управление образования |
| 5.2. | Участие в организации и проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне: |
| 5.2.1. | уполномоченных представителей ГЭК; | По графику департамента образования | Управление образования |
| 5.2.2. | руководителей ППЭ; | ноябрь - декабрь 2019 г., май 2020 г. | Управление образования |
| 5.2.3. | организаторов ППЭ (выездные семинары); | ноябрь - декабрь 2019 г. май 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 5.2.4. | технических специалистов ППЭ; | март 2020 г. май 2020 г. | Управление образования |
| 5.2.5. | работников управления образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС); | По графику департамента образования | Управление образования |
| 5.2.6. | работников общеобразовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС; | декабрь 2019 г., февраль 2020 г. | Управление образования |
| 5.2.7. | экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии. | По графику департамента образования | Управление образования |
| 5.3. | Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| 5.3.1. | Участие в семинарах для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 в 2020 году. | По графику департамента образования | Управление образования |
| 5.3.2. | Участие в итоговом зачете для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | По графику департамента образования | Управление образования |
| 5.3.3. | Участие в обучении лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов в ППЭ. | апрель - май 2020 г. | Управление образования |
| 5.3.4. | Участие в организации и проведении семинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Ракитянского района. | январь - февраль 2020 г. | Управление образования |
| 5.3.5. | Участие в совещаниях, вебинарах: -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях. | в течение учебного года | Управление образования |
| 5.3.6. | Проведение совещаний: - с руководителями общеобразовательных учреждений; - с заместителями директоров общеобразовательных учреждений; - с педагогами общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | Управление образования |
| 5.3.7. | Участие в организации обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9. | апрель 2020 г. | Управление образования |
| 5.3.8. | Консультации различных категорий участников ГИА-9. | в течение учебного года | Управление образования |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших неудовлетворительные результаты по учебным предметам, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по учебным предметам из этих предметов на ГИА-9. | сентябрь 2019 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Предоставление информации в РЦОИ о лице, ответственном за взаимодействие с региональным центром обработки информации в рамках подготовки и проведения ГИА-9 | сентябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.3. | Сбор предварительной информации об общеобразовательных учреждениях, участвующих в ГИА-9 в 2019-2020 учебном году. | октябрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.5. | Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9. | октябрь 2019 г. март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.6. | Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – Порядок): - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ. | по отдельному графику | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.7. | Подготовка списка состава ГЭК на утверждение. | декабрь 2019 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.9. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |
| 6.9.1. | - уполномоченных членов ГЭК; | по отдельному графику | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.9.2. | - руководителей ППЭ; | октябрь 2019 г. |  |
| 6.9.3. | - организаторов ППЭ; | декабрь 2019 г. |  |
| 6.9.4. | - технических специалистов ППЭ; | декабрь 2019 г. |  |
| 6.9.5. | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | декабрь 2019 г. |  |
| 6.9.6. | - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | декабрь 2019 г. - январь 2020 г. |  |
| 6.9.7. | - членов предметных комиссий; | январь 2020 г. |  |
| 6.9.8. | Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. | октябрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.9.9 | Предоставление сведений в РИС |
| 6.9.10. | Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов по аудиториям. | по отдельному графику | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.9.11. | Технологическое и информационное взаимодействие с РЦОИ. | в течение учебного года | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10. | Внесение сведений в региональную информационную систему: |
| 6.10.1. | - сведения об образовательных организациях; | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10.2. | - сведения о выпускниках IX классов; | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10.3. | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10.4. | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; | по отдельному графику | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10.5. | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; | 01.03.2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.10.6. | - сведения о членах предметных комиссий. | не позднее 2 недель до экзамена | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.11. | Внесение предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-9 по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов. | январь 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.12. | Внесение предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов. | март 2020 г. | Отдел ОКО и мониторинга |
| 6.13. | Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ на региональном уровне. | по плану департамента образования области | Управление образования |
| 6.14. | Проведение муниципального пробного итогового собеседования | ноябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.14. | Проведение стартовых пробных экзаменов | Сентябрь -октябрь 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 6.15. | Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ на муниципальном уровне: |  |  |
| 6.15.1 | Русский язык | ноябрь 2019 г. | Управление образования |
| 6.15.2 | Математика | декабрь 2019 г. | Управление образования |
| 6.15.3 | Обществознание | март 2020 г. | Управление образования |
| 6.15.4 | Биология | март 2020 г. | Управление образования |
| 6.15.5 | География | март 2020 г. | Управление образования |
| 6.15.6 | Химия | март 2020 г. | Управление образования |
| 6.15.7 | Физика | март 2020 г. | Управление образования |
| 6.15.8 | История | март 2020 г. | Управление образования |
| 6.16. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов. | апрель - май 2020 г. | Управление образования |
| 6.17. | Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 9 и схемы их доставки в ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ. | апрель - май 2020 г. | Управление образования |
| 6.18. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель - май 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.19. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9. | до 01.05.2020 г. | Управление образования |
| 6.20. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Управление образования |
| 6.21. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Управление образования |
| 6.22. | Проведение ГИА-9 по утверждённому расписанию. | апрель - июль 2020 г. | Управление образования |
| Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений. | постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в управлении образования и общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. | в течение учебного года | Отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения |
| 7.4. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений, специалистов управления образования, представителей общественности. | в течение года | Управление образования |
| 7.5. | Участие в инструктивно-методических совещаниях с ответственными за организацию и проведение ГИА. | ежемесячно | Управление образования |
| 7.6. | Участие в совещании с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации». | май 2020 г. | Управление образования |
| 7.7. | Участие в совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». | март 2020 г., май 2020 г. | Управление образования отдел ОКО и мониторинга |
| 7.8. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2019 году (размещение анонсов мероприятий). | постоянно | Управление образования |
| 7.9. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2020 году. | в течение учебного года | Управление образования |
| 7.10. | Подготовка рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 в системе деятельности социально-психологических служб ОО. | в течение учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 7.11. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. | январь-март 2020 г. | Управление образования |
| 7.12. | Участие в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». | по плану департамента образования области | Общеобразовательные учреждения |
| 7.13. | Проведение социального опроса среди родителей о выборе предметов обучающимися 9 классов. | сентябрь 2019 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 7.14. | Размещение видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайте управления образования администрации Ракитянского района. | в течение учебного года | Управление образования |
| 7.15. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся. | постоянно | Общеобразовательные учреждения |
| 7.16. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. | январь - апрель 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.17. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.18. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9. | февраль - апрель 2020 г. | Управление образования |
| 7.19. | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.20. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2019 г., май 2020 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 7.21. | Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2020 году». | по плану департамента образования области | Общеобразовательные учреждения |
| 7.22. | Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году на муниципальном уровне. | октябрь 2019 г. | Управление образования, отдел ОКО и мониторинга |
| 7.23. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году на уровне общеобразовательного учреждения с участием специалистов управления образования. | в течение учебного года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.24. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2020 году. | январь – февраль 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение учебного года | Управление образования |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА. | в течение учебного года | Управление образования |
| 8.3. | Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной сессии. | март-май 2020 г. | Управление образования |