Утверждаю

начальник управления образования

администрации Ракитянского района

Е.Г.Власенко

Дорожная карта Комитета

по внедрению инновационных методик воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях

на 2015 – 2016 учебный год

Цель: создание единой системы методической работы по обеспечению выполнения «дорожной карты» введения ФГОС дошкольного образования в Ракитянском районе.

Задачи:

- Создать  нормативно-правовую базу построения педагогического процесса в образовательных учреждениях района  в соответсвии с ФГОС дошкольного образования (корректировка ООП ДОУ в соответствии с Примерной ООП).

2.     Разработать и реализовать систему консультационно-методического сопровождения педагогов ДОУ в период введения и реализации ФГОС дошкольного образования.

3.  Организовать работу районных стажировочных площадок по внедрению ФГОС ДО.

4. Распространить опыт работы инновационных площадок по апробации и внедрению новых педагогических технологий,  форм, методов и средств развития дошкольников.

Основные направления деятельности:

- Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации  ФГОС ДО;

- Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса ДОУ;

- Консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ;

- Обеспечение  реализации индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога.

| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Мероприятия | Сроки |  | Ответствен-ные |  | Результат |  |
| 1. |  | Корректировка локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. | Ноябрь 2015 года |  | Кошелева О.С. |  | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОО о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы) |  |
| 2. |  | Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования. | Ноябрь - декабрь 2015 года |  | Кошелева О.С. Гладышева И.А. |  | Аналитическая справка |  |
| 3. |  | Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижения планируемых результатов: - положение о планировании деятельности в ДОУ; - положение о рабочей программе воспитателя (инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования); - разработка положения о паспорте дошкольной группы. | Январь – февраль 2016 года |  | Гладышева И.А. Кучеревская М.В. |  |  |  |
| 4. |  | Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2016 года |  | Гладышева И.А. |  | Создание на сайте УО ссылок на нормативные документы |  |
| II. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов ДОУ |  | Декабрь 2015 года | Члены комитета |  |  | Аналитическая справка |
| 2. |  | Создание ресурсно-информационных карт построения индивидуальных образовательных маршрутов профессионально-личностного развития педагогов |  | Февраль 2016 года | Члены комитета |  |  | Индивидуальные маршруты профессионального развития педагогов |
| 3. |  | Формирование банка передового педагогического опыта |  | Апрель 2016 года | Кошелева О.С. |  |  | Формирование соответствующей папки |
| 4. |  | Формирование банка данных различных образовательных мероприятий и событий в ДОУ района |  | Май 2016 года | Члены комитета |  |  | Формирование соответствующей папки |
| 5. |  | Анализ результатов по итогам конкурсов профессионального мастерства. |  | май | Гладышева И.А. |  |  | Формирование соответствующей папки |
| III. Консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы стажировочных площадок: На базе МДОУ «Детский сад №3» Внедрение в деятельность ДОУ инновационных технологий, способствующих обновлению модели образовательного процесса: Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО. |  |  | 2015– 2016 уч.год | Кошелева О.С. Гладышева И.А. |  |  | Отчет по результатам деятельности |
|  | На базе МДОУ ЦРР «Детский сад № 7» Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО. |  |  | 2015– 2016 уч.год | Кошелева О.С. Кучеревская М.В. |  |  | Отчет по результатам деятельности |
| 2. | Организация деятельности муниципальных МО. Для заведующих и старших воспитателей: |  |  | 2015– 2016 уч.год | Кошелева О.С. Кучеревская М.В. |  |  | Отчет о результатах деятельности |
|  | - Организация коррекционного и инклюзивного образования в ДОУ. |  |  | Ноябрь 2015 год | Кошелева О.С. Гладышева И.А. |  |  | Протокол |
|  | - Построение модели по организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ. |  |  | Январь 2016 год | Кошелева О.С. Ткачева Е.В. |  |  | Протокол |
|  | - Преемственность дошкольного и начального образования в условиях введения ФГОС ДО И НОО. |  |  | Апрель 2015 года | Кошелева О.С. Бородина Л.Н. |  |  | Протокол |
|  | Для воспитателей муниципальных образовательных учреждений: |  |  | 2015– 2016 уч.год | Кошелева О.С. Гладышева И.А. |  |  | Отчет о результатах деятельности |
|  | - Создание современной модели педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО |  |  | Октябрь 2015 года | Кошелева О.С. Кучеревская М.В. |  |  | Протокол |
|  | - Организация работы по реализации регионального компонента в структуре образовательной программы ДОУ. |  |  | Февраль 2016 год | Кошелева О.С. Бородина Л.Н. |  |  | Протокол |
|  | - Использование современных технологий социализации и индивидуализации дошкольников в условиях детского сада. |  |  | Апрель 2016 год | Кошелева О.С. Гладышева И.А. |  |  | Протокол |
| 3. | Подведение итогов работы комитета |  |  | Май 2016 год | Кошелева О.С. Гладышева И.А. |  |  | Отчет о деятельности комитета |
| IV. Обеспечение реализации индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация сопровождения молодых педагогов в ДОУ, наставничество. |  | 2015– 2016 уч.год | Гладышева И.А. Бородина Л.Н. |  |  | Положение о наставничестве |
| 2. |  | Повышение педагогического мастерства педагогов через привлечение их к участию в конкурсных проектах. |  | 2015– 2016 уч.год | Кошелева О.С. |  |  | Материалы конкурсов |
| 3 |  | Формирование общего стиля профессиональной деятельности, основанного на корпоративной культуре, состоящей из комплекса правил поведения и традиций: совместное принятие решений, постоянный обмен опытом и творческим идеями, поддержка и помощь коллегам, сотрудничество. |  | 2015– 2016 уч.год | Члены комитета |  |  | Презентация визитной карточки учреждения |